## Drenaje pluvial La Suiza.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL
Ciudad de la Constitución de la República
Dirección de Obras Públicas Municipales
Presupuesto Participativo.
Proyecto: | Construcción de Drenaje Pluvial Sector La Suiza.
Ubicación: | Sector La Suiza.
Provincia: | San Cristóbal, R.D. |  |  | Fecha. 24/02/2021
No. | Descripción de Partida | Cantidad | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
1 | Preliminares.
1 | Caseta de materiales. | 1 | Pa |  | 0
2 | Destronque de árboles existente. | 1 | Pa |  | 0
3 | Replanteo general. | 1 | Pa |  | 0
0
2 | Movimiento de Tierra:
1 | Excavación de material inservible con equipo pesado. | 400 | m3 |  | 0
2 | Excavación de material inservible a mano. | 55.8 | m3 |  | 0
3 | Regado, Nivelado y compactado de material de caliche. | 334.8 | M³ |  | 0
4 | Bote de Material inservible. | 551.52 | m3 |  | 0
5 | Suministro y colocación de material de asiento ( Arena para tuberías.). | 15 | m3 |  | 0
6 | Relleno de reposición. | 240 | m3 |  | 0
| Sub-total |  |  |  | 0
3 | Hidráulica.
1 | Suministro y colocación de tuberías de 30" | 186 | ml |  | 0
2 | Registro en block de 8" con acero todas cámaras. | 6 | Uds. |  | 0
3 | Construcción de Colector de inicio con dos recamara llena,(2.45x 1.60) h = 1.50 Mts | 1 | Uds. |  | 0
4 | Construcción de Cabezal terminar. | 1 | Pa |  | 0
0
SUB - TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Póliza y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Transporte de Materiales y Equipos | 1% |  |  | 0
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  | 0
| ITBIS en base a Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Codia. | 0.1% |  |  | 0
| Letreros Identificación de Obra. | 1 | Pa |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  |  | 0
Nota 1: | La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.
Nota 2: | La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).
Volumetría realizada por: Revisada por: