## Aceras y Contenes
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto participativo
PRESUPUESTO : Construccion Aceras y Contenes |  |  | Monto Total RD$: |  | 3000000
UBICACION: Barrio Nuevo (La arena)
Fecha 06-02-2023
No | Descripcion | Cantidad | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
1 | Preliminares
1.1 | Caseta de Materiales | 1 | P.A |  | 0
1.2 | Replanteo | 1 | P.A |  | 0
1.3 | Letrero Identificación de Obra | 1 | P.A |  | 0
1.4 | Letrero Identificación de Obra móviles a dos caras 4’X2’ | 2 | P:A |  | 0
| SUB-TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | Movimiento de Tierra:
2.1 | Excavacion a Mano material no clasificado | 310.3 | M³ |  | 0
2.2 | Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito | 62.06 | M³ |  | 0
2.3 | Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras | 15.525 | M³ |  | 0
2.4 | Bote producto de Excavacion | 375.463 | M³ |  | 0
2.5 | Demolicion elemento de hormigon con compresor | 153 | M³ |  | 0
| SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | Hormigon Simple en:
3.1 | Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m | 1070 | M² |  | 0
3.2 | Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora. | 1070 | Ml |  | 0
| SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | Limpieza Final y Bote | 1 | P.A |  | 0
| SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 0
SUB - TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Poliza y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Transporte de Materiales y Equipos | 1% |  |  | 0
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 0
| Codia | 0.1% |  |  | 0
| Supervision | 5% |  |  | 0
| ITBIS en base a Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  |  | 0
Nota 1: | La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.
Nota 2: | La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).
Volumetría realizada por: |  |  |  | Revisada Por:
__________________________________ |  | __________________________________
Ing. Andres Yander Santana |  | Arq. Emilia Sarmiento Minier
Ing. De Presupuesto, AMSC |  | Directora de Obras Públicas Municipales, AMSC

## Hoja1
EXCAVACIÓN A MANO
Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
Picadores (2 Hombres) | 1 | Día | 1318 | 1318
Paleador | 1 | Día | 659 | 659
SUB-TOTAL |  |  |  | 1977
Rendimiento | 6.5 | M3/DIA | 1977 | 304.1538
Herramientas 10% |  |  |  | 30.4154
Costo / M3 |  |  |  | 334.5692
Relleno de Reposicion
| Peón | 0.1 | H/Día | 659 | 65.9
| Herramientas | 0.05 | % | 65.9 | 3.295
| Apisonado mecanico del relleno | 0.1 | p.a | 1126.7 | 112.67
COSTO/M3 |  |  |  |  | 181.865
Relleno compactado de caliche
| Caliche | 1.1 | m3 | 338 | 371.8
| Peón | 0.1 | H/Día | 659 | 65.9
| Herramientas | 0.01 | % | 437.7 | 4.377
| Apisonado mecanico del relleno | 0.1 | p.a | 1205.7 | 120.57
COSTO/M3 |  |  |  |  | 562.647
HORMIGÓN 180 Kg/Cm2. Ligado a mano
# | Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
a) | Agua cargada con tanque | 60 | Gls. | 3 | 180
b) | Cemento Gris | 9 | Fda. | 398.31 | 3584.79
c) | Arena Lavada | 0.57 | M3. | 1186.44 | 676.2708
d) | Grava Clasificada | 0.53 | M3. | 1144.47 | 606.5691
g) | Ligado y Vaciado A MANO | 1 | M3. | 437.7 | 437.7
| Costo / M3 |  |  |  | 5485.3299
TELFORD PARA CONTENES:
| Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
| CEMENTO | 2 | FDA | 398.31 | 796.62
| AGREGADO | 1 | M3 | 800 | 800
| AGUA |  |  |  | 20
|  |  |  | COSTO/M3 | 1616.62
| PIEDRAS | 1 | M3 | 762.61 | 762.61
RESUMEN
| 20% H.S. |  |  |  | 323.324
| 50% PIEDRA |  |  |  | 381.305
| MANO DE OBRA |  |  |  | 150
|  |  |  | COSTO$/M3 | 854.629
| Total |  |  |  | 2471.249
20 | CONTEN
# | Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
a) | Hormigón180 Kg/Cm2 a ligado a Mano | 0.12 | M³ | 5508.47 | 661.02
b) | Plantilla y Guardera | 1 | Ml | 40 | 40
c) | Mano de Obra | 1 | Ml | 130 | 130
| Costo / ML |  |  |  | 831.02
REPLANTEO
# | Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
2 |  |  | <120 | mt2
2.01 | Cal (50 lbs) | 1 | FDA | 311.02 | 311.02
2.02 | Clavos Corrientes | 1.5 | LBS | 46.61 | 69.915
2.03 | Madera Pino Americano Bruta 4 usos | 30 | P2 | 110.17 | 3305.1
2.04 | Hilo de nylon | 0.26 | Ud | 101.69 | 26.4394
2.05 | Herramienta de Trabajo a mano | 1 | PA | 225 | 225
2.06 | Carpintero | 1 | Día | 1255 | 1255
2.07 | Ayudante | 1 | Día | 847 | 847
2.08 | Trabajador No calificado (TNC) | 1 | Día | 659 | 659
|  |  |  | COSTO/UD | 6698.4744
| COSTO/M2 |  |  |  | 55.8206
LIMPIEZA GENERAL Y BOTE
Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
4 Brigadas (4 hombre a 600*dia) | 1 | Día | 9600 | 9600
Bote Asumido | 16 | M3 | 311.02 | 4976.32
Costo |  |  |  | 14576.32
14576.32
1 | CASETA DE MATERIALES (2.00 x 2.00)
# | Descripción | Cantidad | Unidad | P.U | Valor
| Horcones | 7 | Uds | 103 | 721
| Enlates (1" x 4" x 14´) | 14 | Uds | 145 | 2030
| Plancha Zinc ( 6´ x 3´) Calibre 34 | 16 | Uds | 127.12 | 2033.92
| Visagra 3" | 3 | Uds | 186.44 | 559.32
| Clavo Zinc 2½" | 5 | Lbs | 50.85 | 254.25
| Clavo Madera 2½" | 5 | Lbs | 46.51 | 232.55
| Mano de Obra | 1 | P.A | 3000 | 3000
| Vigilante | 0.5 | Mes | 8000 | 4000
| Costo /Ud |  |  |  | 12831.04